## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1 Đề tài: Ứng dụng các mô hình máy học vào bài toán phân loại hoạt động của người dùng, trên các thiết bị đeo tay theo dõi sức khỏe.
GVHD: ThS. Phan Đình Duy
SVTH: 19520165 - NGUYỄN NGỌC MINH - 19520165@gm.uit.edu.vn
PHÂN BỐ THỜI GIAN THỰC HIỆN
| Tuần | Nội dung | Ngày báo cáo | Mức độ hoàn thành
| 1 (20/9 - 25/9) | Tìm hiểu tổng quan về đề tài | 20/9/2021
| 2 + 3 | Tìm hiểu cách sử các module cảm biến, LCD.
| 4 | Tìm hiểu lý thuyết về mạng hồi quy (RNN) và thu thập dataset.
| 5 | Huấn luyện mô hình trên máy tính cá nhân.
| 6 + 7 | Đưa mô hình xuống MCU và thử nghiệm thời gian thực.
| 8 + 9 | Triển khai giải thuật nhận diện bước chân cùng giải thuật ước lượng độ dài bước lên MCU.
| 10 + 11 | Triển khai Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS cho hệ thống
| 12 | Thực nghiệm và đánh giá, khảo sát các tính năng của hệ thống.
| 13 | Kiểm tra và sửa lỗi
| 14 | Kiểm tra và sửa lỗi | 31/12/2021
|  | Báo cáo đồ án môn học 1 | 01-14/01/2022
Ghi chú: Thời gian thực hiện đồ án 14 tuần.

## Trang_tính1
| 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-31
Tìm hiểu tổng quan về đề tài | bar: 2021-09-20
Tìm hiểu cách sử các module cảm biến, LCD. | bar: 2021-09-27 to 2021-10-04
Tìm hiểu lý thuyết về mạng hồi quy (RNN) và thu thập dataset. | bar: 2021-10-11
Huấn luyện mô hình trên máy tính cá nhân. | bar: 2021-10-18
Đưa mô hình xuống MCU và thử nghiệm thời gian thực. | bar: 2021-10-25 to 2021-11-01
Triển khai giải thuật nhận diện bước chân cùng giải thuật ước lượng độ dài bước lên MCU. | bar: 2021-11-08 to 2021-11-15
Triển khai Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS cho hệ thống | bar: 2021-11-22 to 2021-11-29
Thực nghiệm và đánh giá, khảo sát các tính năng của hệ thống. | bar: 2021-12-06
Chuẩn bị tài liệu, báo cáo. | bar: 2021-12-13
Báo cáo. | bar: 2021-12-31