## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1 Đề tài: Ứng dụng các mô hình máy học vào bài toán phân loại hoạt động của người dùng, trên các thiết bị đeo tay theo dõi sức khỏe.
GVHD: ThS. Phan Đình Duy
SVTH: 19520165 - NGUYỄN NGỌC MINH - 19520165@gm.uit.edu.vn
PHÂN BỐ THỜI GIAN THỰC HIỆN
| Tuần | Nội dung | Ngày báo cáo | Mức độ hoàn thành
| 1 (20/9 - 25/9) | Tìm hiểu tổng quan về đề tài | 20/9/2021
| 2 + 3 | Tìm hiểu cách sử các module cảm biến, LCD.
| 4 | Tìm hiểu lý thuyết về mạng hồi quy (RNN) và thu thập dataset.
| 5 | Huấn luyện mô hình trên máy tính cá nhân.
| 6 + 7 | Đưa mô hình xuống MCU và thử nghiệm thời gian thực.
| 8 + 9 | Triển khai giải thuật nhận diện bước chân cùng giải thuật ước lượng độ dài bước lên MCU.
| 10 + 11 | Triển khai các phương pháp giúp ổn định giá trị cảm biển, ổn định mô hình máy học, tối ưu hóa hệ thống, tối ưu năng lượng.
| 12 | Thực nghiệm và đánh giá, khảo sát các tính năng của hệ thống.
| 13 | Kiểm tra và sửa lỗi
| 14 | Kiểm tra và sửa lỗi | 31/12/2017
|  | Báo cáo đồ án môn học 1 | 01-14/01/2018
Ghi chú: Thời gian thực hiện đồ án 14 tuần.